## Sheet1
Burn down chart
SPRINT 1
Project | Story | Task | Start | Day 4 | Day 3 | Day 2 | Day 1
Pengenalan Produk Mobil Honda | Membuat Cover Presentasi | Membuat nama anggota&judul&nama dosen | 3 | 2 | 0 | 2 | 0
Pengenalan Produk Mobil Honda | Membuat Cover Presentasi | Membuat logo mikroskil | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
Pengenalan Produk Mobil Honda | History Honda | Mencari sumber sejarah | 3 | 2 | 2 | 0 | 0
Pengenalan Produk Mobil Honda | History Honda | Membuat tentang Honda | 3 | 1 | 1 | 1 | 0
Pengenalan Produk Mobil Honda | Spesifikasi Mobil Honda | Membuat Spesifikasi Honda Accord | 3 | 0 | 2 | 2 | 0
Pengenalan Produk Mobil Honda | Spesifikasi Mobil Honda | Membuat Spesifikasi Honda City | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
Pengenalan Produk Mobil Honda | Spesifikasi Mobil Honda | Membuat Spesifikasi Honda Civic | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
Ideal - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 19 | 14.25 | 9.5 | 4.75 | 0
Actual - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 19 | 8 | 9 | 6 | 0
SPRINT 2
Project | Story | Task | Start | Day 8 | Day 7 | Day 6 | Day 5
Pengenalan Produk Mobil Honda | Spesifikasi Mobil Honda Mobilio | Membuat tampilan Honda Mobilio | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
Pengenalan Produk Mobil Honda | Spesifikasi Mobil Honda Mobilio | Membuat Spesifikasi Honda Mobilio | 7 | 0 | 3 | 2 | 2
Pengenalan Produk Mobil Honda | Spesifikasi Mobil Honda Mobilio | Kelebihan Honda Mobilio | 5 | 4 | 1 | 0 | 0
Pengenalan Produk Mobil Honda | List Harga Mobil | Tampilan Awal List Harga Mobil | 3 | 1 | 2 | 0 | 0
Pengenalan Produk Mobil Honda | List Harga Mobil | Pembuatan Tabel List | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
Pengenalan Produk Mobil Honda | Tampilan Awal Spesifikasi | Merancang tampilan awal honda CR-V | 3 | 4 | 0 | 0 | 0
Pengenalan Produk Mobil Honda | Tampilan Awal Spesifikasi | Merancang tampilan awal honda Brio | 3 | 1 | 3 | 0 | 0
Pengenalan Produk Mobil Honda | Tampilan Awal Spesifikasi | Merancang tampilan awal honda Civic | 3 | 1 | 0 | 3 | 0
Pengenalan Produk Mobil Honda | Tampilan Awal Spesifikasi | Merancang tampilan awal honda City | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
Pengenalan Produk Mobil Honda | Membuat Spesifikasi Mobil Honda | Membuat spesifikasi Honda Freed | 4 | 4 | 1 | 0 | 0
Pengenalan Produk Mobil Honda | Membuat Spesifikasi Mobil Honda | Membuat spesifikasi Honda Jazz | 4 | 1 | 4 | 1 | 0
Pengenalan Produk Mobil Honda | Membuat Spesifikasi Mobil Honda | Membuat spesifikasi Honda CR-V | 4 | 0 | 1 | 4 | 0
Pengenalan Produk Mobil Honda | Membuat Spesifikasi Mobil Honda | Membuat spesifikasi Honda Brio | 4 | 1 | 0 | 0 | 4
Ideal - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 47 | 42.25 | 37.5 | 32.75 | 28
Actual - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 47 | 18 | 17 | 11 | 10
SPRINT 3
Project | Story | Task | Start | Day 12 | Day 11 | Day 10 | Day 9
Pengenalan Produk Mobil Honda | Kelebihan Mobil Honda Dengan Merek Lain | Mencari Informasi mesin dan lain2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2
Pengenalan Produk Mobil Honda | Kelebihan Mobil Honda Dengan Merek Lain | Menulis Informasi Mesin | 3 | 4 | 3 | 2 | 1
Pengenalan Produk Mobil Honda | Kelebihan Mobil Honda Dengan Merek Lain | Menulis Informasi Eksterior | 3 | 2 | 1 | 1 | 0
Pengenalan Produk Mobil Honda | List Harga Mobil | Membuat List Harga Mobil | 4 | 2 | 2 | 1 | 0
Pengenalan Produk Mobil Honda | Membuat Kelebihan Mobil Honda | Membuat kelebihan semua jenis Honda | 9 | 4 | 2 | 3 | 3
Pengenalan Produk Mobil Honda | Membuat Tampilan Awal Mobil Honda | Merancang Tampilan dan Gambar | 9 | 4 | 4 | 2 | 1
Ideal - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 33 | 28.25 | 23.5 | 18.75 | 14
Actual - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 33 | 17 | 14 | 11 | 7